## FIRST
|  |  | CRONOGRAMA - FRC 2025 | [26 empty] | SENAI MT
[30 empty] | FOLHA 1 DE 1 | REVISÃO: 0 | DATA: 18/06/2024
ITEM | QUEM | % | DESCRIÇÃO ATIVIDADE |  |  | DEZEMBRO |  |  |  |  | JANEIRO |  |  |  |  | FEVEREIRO |  |  |  | MARÇO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | OBSERVAÇÃO
| NOMES | 0 á 100 % | EQUIPE | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | JOSE | 100% | Abertura Edital/periodo de inscrição
2 | Gerentes/Coordenação | 100% | Seleção integrantes (mentores) Equipes FRC MT
3 | DIEGO/JOSE/MENTORES | 100% | Formatação do Curso de Formação Equipes de FRC MT
4 | DJAIR | 100% | Divulgação FRC na escola
5 | DJAIR | 100% | Aplicar prova
6 | DJAIR/RONALD/GUSTAVO | 100% | Entrevista
7 | DJAIR | 100% | Definir alunos
8 | DJAIR / COORDENAÇÃO UO | 100% | Iniciar curso 480 horas
9 | DJAIR / COORDENAÇÃO UO | 100% | Montar pastas de documentos dos alunos | [11 empty] | 30 | [14 empty] | Já foi coletado todos e estão armazenados na pasta virtual
10 | DJAIR / COORDENAÇÃO UO | 100% | Cadastro viagem net dos alunos | [12 empty] | 6 | [13 empty] | e-mail Enviado para cadastro: 21/01
11 | DJAIR/JAMILLY | 100% | Cadastro Dashboard FIRST | [11 empty] | 30 | [14 empty] | Realizado dia 21/01
12 | DJAIR/JAMILLY | 100% | Inscrição SESI | [11 empty] | 26 | [14 empty] | Falta entrega dos documentos Samyra e Gabriel: 26/01
13 | DJAIR/JAMILLY | 80% | Autorização de viagem autenticada | [15 empty] | 28
14 | DJAIR | 100% | Compra de EPIs | [12 empty] | 6 | [13 empty] | Faltando receber assinatura dos pais
15 | FIRST | 100% | Kick off | [8 empty] | 10
| DJAIR/GUSTAVO/RONALD | 0 á 100 % | INFRAESTRUTURA – Espaço e ferramentas | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | RONALD (EQUIPE) | 100% | Montagem Carrinho e Maleta de ferramentas | 10 4: 28
2 | GUSTAVO (EQUIPE) | 100% | Check list de ferramentas | 10 4: 25
3 | DJAIR (EQUIPE) | 100% | Check list elétrica | 10 4: 24
4 | BRUNA (EQUIPE) | 100% | PIT nos ambientes de treinamento | 10 1: 7 | Falta organizar e treinar apresentações no local
5 | GUSTAVO (EQUIPE) | 100% | Impressões 3D / kits de manutenção | 10 3: 21
6 | GUSTAVO (EQUIPE) | 70% | Kit de Manutenção do Robô (Uso na Arena); | 10 4: 25
7 | RONALD (EQUIPE) | 100% | Carrinho transporte robô (PIT) | 10 5: 31
8 | GUSTAVO (EQUIPE) | 100% | Case transporte robô (reforçado) | 10 4: 28 | Talvez usar a case de 2024
9 | DJAIR (EQUIPE) | 100% | Suporte para PC universal (Drive Station) | 10 3: 17 | CAD Pronto, falta material: 21/01
10 | DJAIR (EQUIPE) | 100% | 2 Notebooks e mouse
11 | DJAIR (EQUIPE) | 100% | Controles e Cabos dos robôs
12 | DJAIR (EQUIPE) | 80% | Lista de compras (ferramentas e insumos) | 10 4: 24 | Filamentos e Policarbonato
13 | GUSTAVO (EQUIPE) | 100% | Redimencionar Chassi | 10 4: 19 | Chassi atual desrespeitando o perimetro
14 | DJAIR (EQUIPE) | 95% | Fabricação da pista da temporada 2026 - Trench | 10 3: 16 | Falta suporte para tag e Tags
15 | DJAIR (EQUIPE) | 100% | Fabricação da pista da temporada 2026 - Bump | 10 3: 16 | Retirar pontas de parafuso
16 | DJAIR (EQUIPE) | 100% | Fabricação da pista da temporada 2026 - Hub | 10 3: 16 | Falta Tags Vermelha
17 | DJAIR (EQUIPE) | 100% | Fabricação da pista da temporada 2026 - Tower | 10 3: 16
18 | DJAIR (EQUIPE) | 100% | Fabricação da pista da temporada 2026 - Depot | 10 3: 16
19 | DJAIR (EQUIPE) | 0% | Fabricação da pista da temporada 2026 - OutPost | [26 empty] | Talvez não seja necessário
20 | DJAIR (EQUIPE) | 100% | Marcações na Arena | 10 3: 13
21 | DJAIR (EQUIPE) | 100% | Posicionamento das TAGs | 10 4: 23 | Falta aliança oposta, Trench e Tower: 11/02
| DJAIR/GUSTAVO/RONALD | 0 á 100 % | PROJETO ROBÔ | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | GUSTAVO (EQUIPE) | 90% | Desenvolvimento em CAD | 3: 17 | Ronald em viagem e gustavo de férias
2 | DJAIR (EQUIPE) | 70% | BUMPER - PARACHOQUE DO ROBO | 23 5: 28 | Faltando enviar para costura: 23/01
3 | GUSTAVO (EQUIPE) | 90% | Chassi padrão - CAD e Fabricação | 2: 12 | Ajustar devido as alterações
4 | DJAIR (EQUIPE) | 90% | Chassi padrão - Montagem e validação da elétrica | 3: 18 | Ajustar devido as alterações
5 | RONALD (EQUIPE) | 90% | Chassi padrão - Detalhamento das peças
6 | DJAIR (EQUIPE) | 100% | Chassi padrão - Diagrama Elétrico
7 | DJAIR, GUSTAVO E RONALD | 100% | Subsistema Intake | 23 1: 3 | Ronald 5: Validado em 02/02 / Finalizado dia 13/02
8 | DJAIR, GUSTAVO E RONALD | 95% | Subsistema Torreta | 23 1: 6 | Gustavo 2: Finalizado dia 13/02
9 | DJAIR, GUSTAVO E RONALD | 100% | Subsistema Armazem | 23 1: 3
10 | DJAIR, GUSTAVO E RONALD | 100% | Subsistema Climber | 23 2: 13 | CAD Teste: 11/02
11 | GUSTAVO (EQUIPE) | 100% | Montagem completa do protótipo | 23 1: 7 | Teste de Torreta e Intake
12 | RONALD (EQUIPE) | 100% | Detalhamento e fabricação de peças (Projeto Final) | 23 2: 13
13 | DJAIR (EQUIPE) | 100% | Diagrama elétrico do robô (Projeto Final) | 23 3: 16
14 | DJAIR (EQUIPE) | 100% | Montagem elétrica (Projeto Final) | 23 3: 16
15 | DJAIR (EQUIPE) | 100% | Projeto de automação | 23 3: 20 | Torreta ok, Intake Ok, Climber Not, Armazem Not
16 | DJAIR (EQUIPE) | 100% | Programação modo controlado (Projeto Final) | 23 3: 20
17 | DJAIR (EQUIPE) | 100% | Programação modo autônomo (Projeto Final) | 23 4: 28
18 | DJAIR (EQUIPE) | 80% | Testes e validação (Projeto Final) | 23 1: 7
| BRUNA | 0 á 100 % | SOCIAL – Impacto na comunidade | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | JAMILLY (EQUIPE) | 60% | Mentoria com outros times | 5: 31
2 | BRUNA (EQUIPE) | 100% | Projeto social | 2: 12; 4: 27 | Falta documentar+entregar
3 | JAMILLY (EQUIPE) | 100% | Business Plan | 2: 12
4 | JAMILLY (EQUIPE) | 100% | Robot Book (Estilo venda) | 4: 28 | Falta capa+impressão
5 | JAMILLY (EQUIPE) | 100% | Memories Book | 2: 12; 1: 6 | Falta capa+impressão
6 | JAMILLY (EQUIPE) | 100% | Vídeos (prêmios / impacto) | 5: 31 | Em processo de melhoria: 02/02
7 | JAMILLY (EQUIPE) | 10% | Vídeos (prêmios / impacto) | 5: 31; 7 1: 5
8 | JAMILLY (EQUIPE) | 10% | Vídeos (prêmios / impacto) | 5: 31; 7 1: 5
9 | JAMILLY (EQUIPE) | 10% | Vídeos (prêmios / impacto) | 5: 31; 7 1: 5
10 | JAMILLY (EQUIPE) | 100% | Woodie Flower | 5: 31 | Submetido: 29/01
| BRUNA | 0 á 100 % | MARKETING e IDENTIDADE VISUAL | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | JAMILLY (EQUIPE) | 100% | Redes sociais ativas (Desenvolvimento durante as Weeks) | 2: 10; 3: 17; 4: 24; 31 5: 31; 31 1: 7; 31 2: 14; 31 3: 21; 31 4: 28; 31 1: 7; 31 2: 16
2 | JAMILLY (EQUIPE) | 100% | Arte visual do PIT | 31 3: 20
3 | JAMILLY (EQUIPE) | 100% | Bottons | 31 3: 20 | Orçamento aprovado: 30/01
4 | JAMILLY (EQUIPE) | 100% | Uniforme do time | 31 1: 7 | Orçamentos enviados: 23/01
5 | JAMILLY (EQUIPE) | 100% | Bandeira do time (Branco=arte/Amarelo = Produto pronto) | 2: 12; 31 2: 14
6 | JAMILLY (EQUIPE) | 100% | Vídeo de revelação do robô | 31 4: 23
7 | DJAIR | 0% | Site / gestão de tráfego | 31 2: 14
8 | DJAIR | 100% | Patrocinadores | 31 5: 30
| DJAIR | 0 á 100 % | OUTROS – Estratégia de competição | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | DJAIR (EQUIPE) | 100% | Analise e acompanhamento dos times Week 2 Brazil | 2: 12
2 | DJAIR (EQUIPE) | 100% | Scouting (modelo e formulário de dados) | 30 5: 30
3 | DJAIR (EQUIPE) | 70% | Testes de coleta scouting interno | 30 3: 21
4 |  | 0%
5 |  | 0%
| NOMES | 0 á 100 % | DATAS CRITICAS | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | 100% | Evento CBA - 13/11/2025
1 |  | 100% | Kickoff - 10/01/2026 | 2: 10
2 |  | 70% | Protótipo funcional: 10/02/2026 | 2: 10
3 |  | 60% | Validação final do robô: 20/02/2026 | 3: 20
5 |  | 100% | Regional (Week 2 Leopoldina) - 12/03 A 15/03 | 2: 12
6 |  | 0% | Houston - 29/04 A 02/05
Note on E24: Djair Oliveira - SENAI RONDONÓPOLIS: Treinar os alunos com o publico e mentores da escola;
Note on E26: Djair Oliveira - SENAI RONDONÓPOLIS: kit base para consertar qualquer parte do robô;
Note on E27: Djair Oliveira - SENAI RONDONÓPOLIS: Simples e funcional, contendo kit de manutenção e espaço para baterias;
Note on E28: Djair Oliveira - SENAI RONDONÓPOLIS: Fazer de compensado em tamanho universal para acomodar futuros robôs;
Note on E29: Djair Oliveira - SENAI RONDONÓPOLIS: Sem viadagem, fazer o simples a não ser que sobre tempo;
Note on E34: Djair Oliveira - SENAI RONDONÓPOLIS: Fabricação da game piece caso psosivel, elementos de jogo e marcações de distanciamento na arena;
Note on E39: Djair Oliveira - SENAI RONDONÓPOLIS: Fabricação da game piece caso psosivel, elementos de jogo e marcações de distanciamento na arena;
Note on E43: Djair Oliveira - SENAI RONDONÓPOLIS: Definição do que o robô final vai ser capaz de fazer;
Note on E44: Djair Oliveira - SENAI RONDONÓPOLIS: Definição do bumper e confecção com a tia do bumper;
Note on E45: Djair Oliveira - SENAI RONDONÓPOLIS: CAD e fabricação do chassi padrão para a season 2026;
Note on E49: Djair Oliveira - SENAI RONDONÓPOLIS: Validação de todos os subsistemas pertinentes ao robô;
Note on E53: Djair Oliveira - SENAI RONDONÓPOLIS: Validação da ideia com todos os subsistemas montados e operantes no robô;
Note on E54: Djair Oliveira - SENAI RONDONÓPOLIS: Entrega das versões finais do projeto, para apresentação aos juizes e complemento do robot book;
Note on E55: Djair Oliveira - SENAI RONDONÓPOLIS: Desenvolvimento do documento norteador da parte elétrica, para apresentação aos juizes e complemento do robot Book;
Note on E57: Djair Oliveira - SENAI RONDONÓPOLIS: Desenvolver algo que facilite de todas as formas o deposito da gamepiece;
Note on E59: Djair Oliveira - SENAI RONDONÓPOLIS: Garantir 1 autonomo perfeito e 2 bons;
Note on E60: Djair Oliveira - SENAI RONDONÓPOLIS: Robô montado e operante;
Note on E62: Djair Oliveira - SENAI RONDONÓPOLIS: Compreender melhor o game e regras; Partilhar possiveis soluções;
Note on E65: Djair Oliveira - SENAI RONDONÓPOLIS: Construir o book em um estilo que venda o projeto, venda os subsistemas do projeto, de forma que surprenda o Juiz.
Note on E67: Djair Oliveira - SENAI RONDONÓPOLIS: Desenvolvimento e envio do video do impact; Documentação do Woodie Flower Treino do impact;
Note on E73: Djair Oliveira - SENAI RONDONÓPOLIS: Registrar a evolução de cada Week nas redes sociais
Note on E74: Djair Oliveira - SENAI RONDONÓPOLIS: Desenvolvida em 3D e montada na unidade um esboço, para treinamento;
Note on E76: Djair Oliveira - SENAI RONDONÓPOLIS: Padronizar com nova logo, sem nome, sem gola e prevendo novos patrocinadores;
Note on E78: Djair Oliveira - SENAI RONDONÓPOLIS: Robot Reveal do robô final
Note on E80: Djair Oliveira - SENAI RONDONÓPOLIS: Fechar parcerias com Edigleice, Carol, Paula, para fechar com empresas;
Note on E82: Djair Oliveira - SENAI RONDONÓPOLIS: Verificar registro dos times em outras Weeks
Note on E83: Djair Oliveira - SENAI RONDONÓPOLIS: Definir e testar métodos de scouting da arena; Pontuação individual; Local de saida do autonomo; Faltoso? Confiavel?
Note on E84: Djair Oliveira - SENAI RONDONÓPOLIS: Sistema de movimentação; Linguagem de programação; Peso do robô; Sistema confiavel? Analise de parte elétrica; Analise mecanica; Quais problemas enfrentaram na construção do robô e quanto tempo;

## Regional
| Patrocinio | Datas
Regional - Vila Leopoldina
SESI Vila Leopoldina |  | Regional (Week 1 Ibirapuera) - 05/03 A 08/03
AGROBOT | SENAI + Rockwell + stemOS | Regional (Week 2 Leopoldina) - 12/03 A 15/03 | Rua Calixto Barbieri, 23/83 – Jardim Piratininga, Osasco – SP, CEP 06233-020
AGROTECH - SESI | SENAI + Rockwell + SESI | Houston - 29/04 A 02/05
CANINTECH | SENAI + Rockwell
MTECH - SESI | SENAI + SESI
TUIUTECH - SESI | SENAI + SESI
LUVER CONTROL | SENAI
Regional - Ibirapuera
Festival SESI de Educação
MUTUM-X | SENAI
FOREST GUARDIANS | SENAI
PANTANALBOTS | SENAI